Приложение № 1

к приказу директора МБОУ Гимназия № 3

от 17.12.2021 № 01-04/246

**Состав рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО**

Калинина Е.Н., директор;

Заборская Н.С., заместитель директора;

Змеева Т.М., заместитель директора;

Суетина Е.В., заместитель директора;

Федотова О.В., заместитель директора

Руководители научно-методических кафедр и методических объединений:

Березина Т.С., руководитель гуманитарной кафедры;

Кузнецова Т.Г., руководитель НМК учителей начальных классов;

Нестерчук Е.В., руководитель естественно-научной кафедры;

Калитина О.В., руководитель НМК учителей иностранного языка;

Пуляева Г.Э., руководитель методического объединения учителей технологии;

Юрьева М.С., руководитель методического объединения учителей физической культуры.

Приложение №2

 к приказу директора МБОУ Гимназия №3

от 17.12.2021г. №01-04/246

**План работы по переходу МБОУ на обновленный ФГОС с 01.09.2022 г.**

Задачи:

- подготовка документации (ООП НОО, ООП ООО, Учебный план, рабочие программы);

- информирование всех участников образовательного процесса о переходе на обновленный ФГОС;

- подготовка педагогов к работе с 01.09.2022 по обновленным ФГОС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Исполнители** | **Прогнозируемый результат** |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Администрация школы | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО |
| 2. | Повышение квалификации педагогов | Январь- апрель  | Федотова О.В., зам. директора | Документы о повышении квалификации |
| 3. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021 - январь 2022 года | Рабочая группа | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 4. | Родительское собрание во 1-х, 4-х и 5-х классов. | Апрель | Суетина Е.В., Змеева Т.М., заместители директора | Протокол |
| 5. | Собрание родителей будущих первоклассников | Май | Змеева Т.М., заместитель директора | Протокол |
| 6. | Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС | МартАвгуст | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| 7. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Администрация школы | Устав образовательной организации |
| 8. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 — январь 2022 года | Администрация школы | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 9. | Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | ООП НОО |
| 10. | Разработка ООП ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| 11. | Размещение ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы | До 01.06.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| 12. | Размещение ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы | До 01.06.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| 13. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Учителя, рабочая группа | Рабочие программы педагогов по учебным предмета учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана д. 1-х и 5-х классов |
| 14. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Учителя, рабочая группа | Рабочие программы педагогов по учебным предмета учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана д: 2-х и 6-х классов |